## Cronograma
Fase | Tipo | Actividad | Semana Inicio | Duración (Semanas) | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable | Entregable | Prioridad | % Avance | Estado | Fecha Real Inicio | Fecha Real Fin | Observaciones
FASE 0: INICIO Y PLANEACIÓN | PRINCIPAL | Inicio y Planeación del Proyecto | 1 | 2 | 2025-01-20 | 2025-01-31 | Freelancer + CENIT | Plan de trabajo aprobado | Alta | 0 | Pendiente
FASE 0: INICIO Y PLANEACIÓN | SUB-ACTIVIDAD | Kickoff Meeting con CENIT | 1 | 1 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | Freelancer + PO CENIT | Acta de kickoff | Alta | 0 | Pendiente
FASE 0: INICIO Y PLANEACIÓN | SUB-ACTIVIDAD | Definición de responsables y canales de comunicación | 1 | 1 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | Freelancer + CENIT | Matriz RACI | Alta | 0 | Pendiente
FASE 0: INICIO Y PLANEACIÓN | SUB-ACTIVIDAD | Validación de alcance, supuestos y exclusiones | 1 | 1 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | PO CENIT | Alcance validado | Alta | 0 | Pendiente
FASE 0: INICIO Y PLANEACIÓN | SUB-ACTIVIDAD | Definición de accesos y usuario de desarrollo | 2 | 1 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | TI CENIT | Accesos habilitados | Alta | 0 | Pendiente
FASE 0: INICIO Y PLANEACIÓN | SUB-ACTIVIDAD | Definición del estándar Formato Laboratorio PDF | 2 | 1 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | Freelancer + SME Ambiental | Plantilla PDF definida | Media | 0 | Pendiente
FASE 1: PLANEACIÓN Y MONITOREO | PRINCIPAL | Desarrollo Módulo de Planeación | 3 | 4 | 2025-02-03 | 2025-02-28 | Freelancer | Módulo planeación operativo (MVP) | Alta | 0 | Pendiente
FASE 1: PLANEACIÓN Y MONITOREO | SUB-ACTIVIDAD | Talleres de levantamiento con usuarios clave | 3 | 1 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | Freelancer + SME Ambiental | Reglas de negocio documentadas | Alta | 0 | Pendiente
FASE 1: PLANEACIÓN Y MONITOREO | SUB-ACTIVIDAD | Diseño del modelo de datos base | 3 | 2 | 2025-02-03 | 2025-02-14 | Freelancer | Modelo de datos estandarizado | Alta | 0 | Pendiente
FASE 1: PLANEACIÓN Y MONITOREO | SUB-ACTIVIDAD | Configuración de catálogos (tipos, zonas, responsables) | 4 | 1 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | Freelancer + CENIT | Catálogos configurados | Alta | 0 | Pendiente
FASE 1: PLANEACIÓN Y MONITOREO | SUB-ACTIVIDAD | Construcción módulo registro actividades planeadas | 4 | 2 | 2025-02-10 | 2025-02-21 | Freelancer | Pantallas de registro funcionales | Alta | 0 | Pendiente
FASE 1: PLANEACIÓN Y MONITOREO | SUB-ACTIVIDAD | Implementación monitoreo de avance y desviaciones | 5 | 2 | 2025-02-17 | 2025-02-28 | Freelancer | Reportes básicos de avance | Alta | 0 | Pendiente
FASE 1: PLANEACIÓN Y MONITOREO | SUB-ACTIVIDAD | Pruebas internas Fase 1 | 6 | 1 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | Freelancer | Log de pruebas | Alta | 0 | Pendiente
FASE 1: PLANEACIÓN Y MONITOREO | SUB-ACTIVIDAD | UAT y validación con usuarios Fase 1 | 6 | 1 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | Operación CENIT | Acta de aceptación Fase 1 | Alta | 0 | Pendiente
FASE 2: EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO | PRINCIPAL | Desarrollo Módulo de Ejecución y Cumplimiento | 7 | 4 | 2025-03-03 | 2025-03-28 | Freelancer | Módulo ejecución + cumplimiento operativo | Alta | 0 | Pendiente
FASE 2: EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO | SUB-ACTIVIDAD | Construcción módulo registro de ejecución | 7 | 2 | 2025-03-03 | 2025-03-14 | Freelancer | Registro fechas reales, novedades | Alta | 0 | Pendiente
FASE 2: EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO | SUB-ACTIVIDAD | Implementación carga y gestión de evidencias | 7 | 2 | 2025-03-03 | 2025-03-14 | Freelancer | Módulo evidencias funcional | Alta | 0 | Pendiente
FASE 2: EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO | SUB-ACTIVIDAD | Implementación bitácora y trazabilidad | 8 | 1 | 2025-03-10 | 2025-03-14 | Freelancer | Bitácora de cambios | Alta | 0 | Pendiente
FASE 2: EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO | SUB-ACTIVIDAD | Parametrización checklist de cumplimiento ambiental | 8 | 2 | 2025-03-10 | 2025-03-21 | Freelancer + SME Ambiental | Checklist configurados | Alta | 0 | Pendiente
FASE 2: EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO | SUB-ACTIVIDAD | Implementación alertas por incumplimiento | 9 | 1 | 2025-03-17 | 2025-03-21 | Freelancer | Sistema de alertas | Media | 0 | Pendiente
FASE 2: EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO | SUB-ACTIVIDAD | Implementación gestión de usuarios y roles | 9 | 2 | 2025-03-17 | 2025-03-28 | Freelancer + TI CENIT | Roles y permisos configurados | Alta | 0 | Pendiente
FASE 2: EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO | SUB-ACTIVIDAD | Implementación auditoría de acciones críticas | 10 | 1 | 2025-03-24 | 2025-03-28 | Freelancer | Log de auditoría | Media | 0 | Pendiente
FASE 2: EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO | SUB-ACTIVIDAD | Pruebas internas Fase 2 | 10 | 1 | 2025-03-24 | 2025-03-28 | Freelancer | Log de pruebas Fase 2 | Alta | 0 | Pendiente
FASE 2: EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO | SUB-ACTIVIDAD | UAT y validación con usuarios Fase 2 | 10 | 1 | 2025-03-24 | 2025-03-28 | Operación/Supervisor CENIT | Acta de aceptación Fase 2 | Alta | 0 | Pendiente
FASE 3: DASHBOARD Y ANALÍTICA | PRINCIPAL | Desarrollo Dashboard Integral | 11 | 3 | 2025-03-31 | 2025-04-18 | Freelancer | Dashboard integral operativo | Alta | 0 | Pendiente
FASE 3: DASHBOARD Y ANALÍTICA | SUB-ACTIVIDAD | Definición de KPIs con usuarios | 11 | 1 | 2025-03-31 | 2025-04-04 | Freelancer + PO CENIT | Lista de KPIs aprobada | Alta | 0 | Pendiente
FASE 3: DASHBOARD Y ANALÍTICA | SUB-ACTIVIDAD | Construcción dashboard por rol (operativo/gerencial) | 11 | 2 | 2025-03-31 | 2025-04-11 | Freelancer | Dashboards por rol | Alta | 0 | Pendiente
FASE 3: DASHBOARD Y ANALÍTICA | SUB-ACTIVIDAD | Implementación indicadores de cumplimiento | 12 | 1 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | Freelancer | KPIs de cumplimiento | Alta | 0 | Pendiente
FASE 3: DASHBOARD Y ANALÍTICA | SUB-ACTIVIDAD | Implementación alertas avanzadas y tendencias | 12 | 1 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | Freelancer | Sistema de alertas avanzadas | Media | 0 | Pendiente
FASE 3: DASHBOARD Y ANALÍTICA | SUB-ACTIVIDAD | Implementación reportes exportables | 13 | 1 | 2025-04-14 | 2025-04-18 | Freelancer | Exportación a Excel/PDF | Media | 0 | Pendiente
FASE 3: DASHBOARD Y ANALÍTICA | SUB-ACTIVIDAD | Pruebas internas Fase 3 | 13 | 1 | 2025-04-14 | 2025-04-18 | Freelancer | Log de pruebas Fase 3 | Alta | 0 | Pendiente
FASE 3: DASHBOARD Y ANALÍTICA | SUB-ACTIVIDAD | UAT y validación con usuarios Fase 3 | 13 | 1 | 2025-04-14 | 2025-04-18 | PO/Gerencial CENIT | Acta de aceptación Fase 3 | Alta | 0 | Pendiente
TRANSVERSAL: FORMATO LABORATORIO | PRINCIPAL | Implementación Formato Laboratorio PDF | 11 | 3 | 2025-03-31 | 2025-04-18 | Freelancer | PDF firmado automático | Alta | 0 | Pendiente
TRANSVERSAL: FORMATO LABORATORIO | SUB-ACTIVIDAD | Diseño plantilla PDF estandarizada | 11 | 1 | 2025-03-31 | 2025-04-04 | Freelancer + SME Ambiental | Plantilla PDF | Alta | 0 | Pendiente
TRANSVERSAL: FORMATO LABORATORIO | SUB-ACTIVIDAD | Implementación flujo Power Automate generación PDF | 12 | 1 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | Freelancer | Flujo de generación automática | Alta | 0 | Pendiente
TRANSVERSAL: FORMATO LABORATORIO | SUB-ACTIVIDAD | Implementación flujo de aprobación (Aprobado/Rechazado) | 12 | 2 | 2025-04-07 | 2025-04-18 | Freelancer | Flujo de aprobación | Alta | 0 | Pendiente
TRANSVERSAL: FORMATO LABORATORIO | SUB-ACTIVIDAD | Configuración repositorio de documentos | 13 | 1 | 2025-04-14 | 2025-04-18 | Freelancer + TI CENIT | Repositorio SharePoint configurado | Media | 0 | Pendiente
DOCUMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN | PRINCIPAL | Documentación Técnica y de Usuario | 14 | 4 | 2025-04-21 | 2025-05-16 | Freelancer | Manuales completos | Alta | 0 | Pendiente
DOCUMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN | SUB-ACTIVIDAD | Elaboración Manual de Usuario (flujos principales) | 14 | 2 | 2025-04-21 | 2025-05-02 | Freelancer | Manual de usuario | Alta | 0 | Pendiente
DOCUMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN | SUB-ACTIVIDAD | Elaboración Manual Técnico (despliegue/configuración) | 15 | 2 | 2025-04-28 | 2025-05-09 | Freelancer | Manual técnico | Alta | 0 | Pendiente
DOCUMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN | SUB-ACTIVIDAD | Documentación modelo de datos y catálogos | 16 | 1 | 2025-05-05 | 2025-05-09 | Freelancer | Diccionario de datos | Media | 0 | Pendiente
DOCUMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN | SUB-ACTIVIDAD | Guía de administración de catálogos | 17 | 1 | 2025-05-12 | 2025-05-16 | Freelancer | Guía de administración | Media | 0 | Pendiente
DOCUMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN | PRINCIPAL | Capacitación a Usuarios | 18 | 3 | 2025-05-19 | 2025-06-06 | Freelancer | Usuarios capacitados | Alta | 0 | Pendiente
DOCUMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN | SUB-ACTIVIDAD | Capacitación a usuarios operativos | 18 | 1 | 2025-05-19 | 2025-05-23 | Freelancer | Sesión grabada operativos | Alta | 0 | Pendiente
DOCUMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN | SUB-ACTIVIDAD | Capacitación a supervisores y aprobadores | 19 | 1 | 2025-05-26 | 2025-05-30 | Freelancer | Sesión grabada supervisores | Alta | 0 | Pendiente
DOCUMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN | SUB-ACTIVIDAD | Capacitación a administradores (catálogos y roles) | 19 | 1 | 2025-05-26 | 2025-05-30 | Freelancer | Sesión grabada administradores | Media | 0 | Pendiente
DOCUMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN | SUB-ACTIVIDAD | Sesión de preguntas y resolución de dudas | 20 | 1 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | Freelancer + CENIT | FAQ documentado | Media | 0 | Pendiente
CIERRE Y ESTABILIZACIÓN | PRINCIPAL | Cierre del Proyecto | 19 | 2 | 2025-05-26 | 2025-06-06 | Freelancer + CENIT | Proyecto cerrado | Alta | 0 | Pendiente
CIERRE Y ESTABILIZACIÓN | SUB-ACTIVIDAD | Ajustes finales y estabilización | 19 | 2 | 2025-05-26 | 2025-06-06 | Freelancer | Correcciones implementadas | Alta | 0 | Pendiente
CIERRE Y ESTABILIZACIÓN | SUB-ACTIVIDAD | Despliegue a producción | 20 | 1 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | Freelancer + TI CENIT | App en producción | Alta | 0 | Pendiente
CIERRE Y ESTABILIZACIÓN | SUB-ACTIVIDAD | Acta de cierre y entrega formal | 20 | 1 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | Freelancer + PO CENIT | Acta de cierre firmada | Alta | 0 | Pendiente

## Resumen
Fase | Fecha Inicio | Fecha Fin | Actividades Principales | Sub-Actividades | % Avance Promedio
FASE 0: INICIO Y PLANEACIÓN | 2025-01-20 | 2025-01-31 | 1 | 5 | 0
FASE 1: PLANEACIÓN Y MONITOREO | 2025-02-03 | 2025-02-28 | 1 | 7 | 0
FASE 2: EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO | 2025-03-03 | 2025-03-28 | 1 | 9 | 0
FASE 3: DASHBOARD Y ANALÍTICA | 2025-03-31 | 2025-04-18 | 1 | 7 | 0
TRANSVERSAL: FORMATO LABORATORIO | 2025-03-31 | 2025-04-18 | 1 | 4 | 0
DOCUMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN | 2025-04-21 | 2025-05-16 | 2 | 8 | 0
CIERRE Y ESTABILIZACIÓN | 2025-05-26 | 2025-06-06 | 1 | 3 | 0

## Hitos
Hito | Semana | Fecha | Pago Asociado | Estado
Kickoff Meeting | 1 | 2025-01-20 | 35% Inicio | Pendiente
Entrega Fase 1 - Planeación | 6 | 2025-02-24 |  | Pendiente
Entrega Fase 2 - Ejecución | 10 | 2025-03-24 | 45% Entrega funcional | Pendiente
Entrega Fase 3 - Dashboard | 13 | 2025-04-14 |  | Pendiente
Entrega Documentación | 17 | 2025-05-12 |  | Pendiente
Cierre del Proyecto | 20 | 2025-06-02 | 20% Cierre | Pendiente