## Detalle
Fase | Actividad | Tipo | Inicio | Fin | S. Inicio | Dur | Resp | Avance | Estado
FASE 0: INICIO Y PLANEACIÓN | Inicio y Planeación del Proyecto | Principal | 20/01/2025 | 31/01/2025 | 1 | 2 | Freelancer + CENIT | 0% | Pendiente
FASE 0: INICIO Y PLANEACIÓN | Kickoff Meeting con CENIT | Sub-actividad | 20/01/2025 | 24/01/2025 | 1 | 1 | Freelancer + PO CENIT | 0% | Pendiente
FASE 0: INICIO Y PLANEACIÓN | Matriz RACI y Canales de Comunicación | Sub-actividad | 20/01/2025 | 24/01/2025 | 1 | 1 | Freelancer + CENIT | 0% | Pendiente
FASE 0: INICIO Y PLANEACIÓN | Validación de Alcance y Criterios | Sub-actividad | 20/01/2025 | 24/01/2025 | 1 | 1 | PO CENIT | 0% | Pendiente
FASE 0: INICIO Y PLANEACIÓN | Accesos TI y Usuario de Desarrollo | Sub-actividad | 27/01/2025 | 31/01/2025 | 2 | 1 | TI CENIT | 0% | Pendiente
FASE 1: PLANEACIÓN Y MONITOREO | Desarrollo Módulo de Planeación | Principal | 03/02/2025 | 28/02/2025 | 3 | 4 | Freelancer | 0% | Pendiente
FASE 1: PLANEACIÓN Y MONITOREO | Talleres de levantamiento reglas del negocio | Sub-actividad | 03/02/2025 | 07/02/2025 | 3 | 1 | Freelancer + SME | 0% | Pendiente
FASE 1: PLANEACIÓN Y MONITOREO | Diseño Modelo de Datos Estandarizado | Sub-actividad | 03/02/2025 | 14/02/2025 | 3 | 2 | Freelancer | 0% | Pendiente
FASE 1: PLANEACIÓN Y MONITOREO | Configuración de Catálogos Maestros | Sub-actividad | 10/02/2025 | 14/02/2025 | 4 | 1 | Freelancer + CENIT | 0% | Pendiente
FASE 1: PLANEACIÓN Y MONITOREO | Construcción Pantallas de Planeación | Sub-actividad | 10/02/2025 | 21/02/2025 | 4 | 2 | Freelancer | 0% | Pendiente
FASE 1: PLANEACIÓN Y MONITOREO | Control de Avance y Desviaciones | Sub-actividad | 17/02/2025 | 28/02/2025 | 5 | 2 | Freelancer | 0% | Pendiente
FASE 1: PLANEACIÓN Y MONITOREO | UAT y Aceptación Fase 1 | Sub-actividad | 24/02/2025 | 28/02/2025 | 6 | 1 | Operación CENIT | 0% | Pendiente
FASE 2: EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO | Desarrollo Módulo de Ejecución | Principal | 03/03/2025 | 28/03/2025 | 7 | 4 | Freelancer | 0% | Pendiente
FASE 2: EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO | Módulo Registro de Ejecución y Novedades | Sub-actividad | 03/03/2025 | 14/03/2025 | 7 | 2 | Freelancer | 0% | Pendiente
FASE 2: EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO | Gestión Portafolio de Evidencias | Sub-actividad | 03/03/2025 | 14/03/2025 | 7 | 2 | Freelancer | 0% | Pendiente
FASE 2: EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO | Checklist de Cumplimiento Ambiental | Sub-actividad | 10/03/2025 | 21/03/2025 | 8 | 2 | Freelancer + SME | 0% | Pendiente
FASE 2: EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO | Gestión de Roles y Auditoría de Acciones | Sub-actividad | 17/03/2025 | 28/03/2025 | 9 | 2 | Freelancer + TI | 0% | Pendiente
FASE 2: EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO | UAT y Aceptación Fase 2 | Sub-actividad | 24/03/2025 | 28/03/2025 | 10 | 1 | Supervisor CENIT | 0% | Pendiente
FASE 3: DASHBOARD Y ANALÍTICA | Desarrollo Dashboard Integral | Principal | 31/03/2025 | 18/04/2025 | 11 | 3 | Freelancer | 0% | Pendiente
FASE 3: DASHBOARD Y ANALÍTICA | Definición y Construcción de KPIs | Sub-actividad | 31/03/2025 | 11/04/2025 | 11 | 2 | Freelancer | 0% | Pendiente
FASE 3: DASHBOARD Y ANALÍTICA | Alertas Avanzadas y Tendencias | Sub-actividad | 07/04/2025 | 11/04/2025 | 12 | 1 | Freelancer | 0% | Pendiente
FASE 3: DASHBOARD Y ANALÍTICA | Reportes Exportables y UAT Final | Sub-actividad | 14/04/2025 | 18/04/2025 | 13 | 1 | PO Gerencial | 0% | Pendiente
PROCESO TRANSVERSAL | Implementación Formato Laboratorio PDF | Principal | 31/03/2025 | 18/04/2025 | 11 | 3 | Freelancer | 0% | Pendiente
PROCESO TRANSVERSAL | Generación Automática de Documento | Sub-actividad | 31/03/2025 | 11/04/2025 | 11 | 2 | Freelancer | 0% | Pendiente
PROCESO TRANSVERSAL | Flujo de Firma Electrónica / Aprobación | Sub-actividad | 07/04/2025 | 18/04/2025 | 12 | 2 | Freelancer | 0% | Pendiente
DOCUMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN | Manuales y Guías Técnicas | Principal | 21/04/2025 | 16/05/2025 | 14 | 4 | Freelancer | 0% | Pendiente
DOCUMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN | Manual de Usuario y Operativo | Sub-actividad | 21/04/2025 | 02/05/2025 | 14 | 2 | Freelancer | 0% | Pendiente
DOCUMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN | Manual de Administración y TI | Sub-actividad | 28/04/2025 | 09/05/2025 | 15 | 2 | Freelancer | 0% | Pendiente
DOCUMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN | Plan de Capacitación y Cierre | Principal | 19/05/2025 | 06/06/2025 | 18 | 3 | Freelancer | 0% | Pendiente
DOCUMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN | Sesiones Capacitación Usuarios Operativos | Sub-actividad | 19/05/2025 | 23/05/2025 | 18 | 1 | Freelancer | 0% | Pendiente
DOCUMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN | Sesiones Supervisores y Administradores | Sub-actividad | 26/05/2025 | 30/05/2025 | 19 | 1 | Freelancer | 0% | Pendiente
DOCUMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN | Despliegue Producción y Acta Final | Sub-actividad | 02/06/2025 | 06/06/2025 | 20 | 1 | Freelancer + PO CENIT | 0% | Pendiente

## Gantt Visual
Actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20
Inicio y Planeación del Proyecto | bar: S1 to S2
Kickoff Meeting con CENIT | bar: S1
Matriz RACI y Canales de Comunicación | bar: S1
Validación de Alcance y Criterios | bar: S1
Accesos TI y Usuario de Desarrollo | bar: S2
Desarrollo Módulo de Planeación | bar: S3 to S6
Talleres de levantamiento reglas del negocio | bar: S3
Diseño Modelo de Datos Estandarizado | bar: S3 to S4
Configuración de Catálogos Maestros | bar: S4
Construcción Pantallas de Planeación | bar: S4 to S5
Control de Avance y Desviaciones | bar: S5 to S6
UAT y Aceptación Fase 1 | bar: S6
Desarrollo Módulo de Ejecución | bar: S7 to S10
Módulo Registro de Ejecución y Novedades | bar: S7 to S8
Gestión Portafolio de Evidencias | bar: S7 to S8
Checklist de Cumplimiento Ambiental | bar: S8 to S9
Gestión de Roles y Auditoría de Acciones | bar: S9 to S10
UAT y Aceptación Fase 2 | bar: S10
Desarrollo Dashboard Integral | bar: S11 to S13
Definición y Construcción de KPIs | bar: S11 to S12
Alertas Avanzadas y Tendencias | bar: S12
Reportes Exportables y UAT Final | bar: S13
Implementación Formato Laboratorio PDF | bar: S11 to S13
Generación Automática de Documento | bar: S11 to S12
Flujo de Firma Electrónica / Aprobación | bar: S12 to S13
Manuales y Guías Técnicas | bar: S14 to S17
Manual de Usuario y Operativo | bar: S14 to S15
Manual de Administración y TI | bar: S15 to S16
Plan de Capacitación y Cierre | bar: S18 to S20
Sesiones Capacitación Usuarios Operativos | bar: S18
Sesiones Supervisores y Administradores | bar: S19
Despliegue Producción y Acta Final | bar: S20